PRESISSO STUDIO

Plan de Batalla — Expo 2026

Configurador Web 3D + AR + Asistente IA

MVP funcional en 4 semanas

Documento confidencial — Uso interno

Marzo 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento define el plan técnico y operativo para construir el MVP de Presisso Studio en 4 semanas, con el objetivo específico de tener una demo funcional e innovadora para la Expo 2026.

Qué es: Un configurador web 3D + AR que permite visualizar muebles Presisso en el espacio real del cliente, con asistente de IA integrado y generación de propuestas PDF profesionales.

Para qué: Demostrar en la expo que Presisso es el referente tecnológico en amoblamientos premium de LATAM.

Cómo: MVP funcional con los módulos de mayor impacto visual (editor 3D, AR, asistente IA, PDF branded), descartando temporalmente funcionalidades de Fase 3 (co-edición, CRM, métricas).

| INCLUIDO EN MVP EXPO | DIFERIDO POST-EXPO |
| --- | --- |
| Login/registro (email + Google) | Co-edición en tiempo real (WebSocket) |
| Editor 3D con Babylon.js (drag, rotar, escalar) | Panel de métricas y analytics |
| Catálogo con modelos GLB reales (3–5 productos) | Multi-ambiente por proyecto |
| Subida de foto del espacio + overlay 3D | Historial de versiones |
| AR con 8thWall (visualizar con cámara) | Integración CRM |
| Asistente IA (Claude API) contextual | Detección automática de espacio con IA |
| PDF branded de propuesta comercial | Cotización automática con precios dinámicos |
| Panel vendedor básico (ver proyectos) | Renders fotorrealistas con GPU backend |

# 2. Estrategia para la expo

## 2.1 Qué se demuestra y cómo

La demo de la expo tiene que seguir un guion específico que maximice el impacto en menos de 5 minutos por visitante. El flujo de demo es:

| PASO | ACCIÓN | QUÉ VE EL VISITANTE | WOW FACTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subir foto del espacio | La foto de su cocina/comedor aparece como fondo del editor 3D | "Mi espacio real en la pantalla" |
| 2 | Elegir mueble del catálogo | Catálogo visual con modelos 3D reales de Presisso rotando | "Son los muebles reales, no genéricos" |
| 3 | Arrastrar al espacio | El mueble 3D aparece sobre la foto, lo mueve, rota y escala | "Puedo ver cómo queda en MI casa" |
| 4 | Activar AR en celular | Apunta la cámara, el mueble aparece en tamaño real | "Está AHÍ, en mi espacio" |
| 5 | Preguntar al asistente IA | Chat inteligente sugiere productos y responde dudas | "Tiene su propio asesor virtual" |
| 6 | Generar PDF | Propuesta branded con render + productos + datos | "Me llevo esto para decidir" |

## 2.2 Setup físico de la expo

Para la demo se necesitan como mínimo dos dispositivos corriendo simultáneamente:

- Notebook/desktop con pantalla grande (24–27″): para el editor 3D + catálogo + PDF. Es la estación principal donde el vendedor muestra el configurador.

- Celular/tablet con cámara: para la demo de AR con 8thWall. El visitante apunta la cámara al stand o a un espacio y ve el mueble en tamaño real. Idealmente 2 dispositivos por si se traba uno.

- Conexión a internet estable (hotspot 4G/5G de backup obligatorio). Sin internet no hay 8thWall ni Claude API.

- 3 a 5 fotos pre-cargadas de ambientes reales (cocina, living, comedor) para demo rápida sin esperar uploads.

# 3. Arquitectura técnica del MVP

## 3.1 Stack tecnológico

| CAPA | TECNOLOGÍA | JUSTIFICACIÓN PARA EL MVP |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite | SPA rápida, hot reload para iteración veloz. Sin SSR para simplificar. |
| Motor 3D | Babylon.js 7.x | Soporte nativo WebXR, carga GLTF/GLB, materiales PBR, scene management premium. |
| AR | 8thWall | AR cross-browser sin app. Compatible iPhone + Android. Integración con Babylon.js. |
| Estilos | Tailwind CSS 3.4 | Utilidades rápidas, consistencia visual, dark mode ready. |
| Backend | Node.js + Fastify | Alto rendimiento, bajo overhead. REST endpoints. JSON Schema validation. |
| Base de datos | PostgreSQL 16 | Relacional, robusto. Usuarios, proyectos, catálogo, configuraciones. |
| Auth | JWT + Google OAuth | Login seguro. Sesión stateless. Fácil de implementar. |
| Storage 3D | AWS S3 + CloudFront | CDN para carga rápida de modelos GLB. Caché global. |
| Asistente IA | Claude API (Anthropic) | Modelo de lenguaje premium. Contextual, preciso, personalizable. |
| PDF | Puppeteer | Renderiza HTML a PDF de alta calidad con branding Presisso. |
| Hosting | Railway / Vercel | Deploy rápido, SSL automático, escalable. Railway para backend, Vercel para frontend. |

## 3.2 Estructura de carpetas del proyecto

Organización modular en monorepo con separación clara frontend/backend:

presisso-studio/

├─ apps/web/           ← React + Babylon.js (Vite)

│   ├─ src/components/  ← UI components (catálogo, editor, chat)

│   ├─ src/scenes/      ← Babylon.js scenes (editor3D, AR)

│   ├─ src/hooks/       ← Custom hooks (useProject, useAuth)

│   └─ src/services/    ← API client, Claude client

├─ apps/api/           ← Node.js + Fastify

│   ├─ routes/          ← REST endpoints

│   ├─ services/        ← Business logic + Claude proxy

│   └─ db/              ← Migrations + queries (Drizzle ORM)

├─ packages/shared/    ← Types, constants, utils compartidos

├─ packages/pdf/       ← Templates + Puppeteer renderer

└─ infra/              ← Docker, env configs, deploy scripts

# 4. Plan de sprints detallado (4 semanas)

Cada sprint tiene entregables concretos y criterios de aceptación. Los sprints se solapan ligeramente porque algunos tracks son paralelos (frontend y backend avanzan simultáneamente).

## Sprint 1 — Base funcional (día 1 al 10)

Objetivo: Tener la base del sistema corriendo end-to-end. Un usuario puede loguearse, ver el catálogo y cargar un modelo 3D en el editor.

| # | TAREA | DETALLE TÉCNICO | DÍAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Setup monorepo + CI/CD | Vite + React + Tailwind + Fastify. GitHub Actions. Deploy automático a Railway/Vercel. | Día 1–2 |
| 1.2 | PostgreSQL schema + migraciones | Tablas: users, projects, products, project_items. Drizzle ORM. Seeds con 3–5 productos. | Día 2–3 |
| 1.3 | Auth (JWT + Google OAuth) | Endpoints: /auth/register, /auth/login, /auth/google. Middleware de autenticación en Fastify. | Día 2–4 |
| 1.4 | Pipeline modelos 3D (SKP → GLB) | Conversión con Blender headless o Assimp. Optimización con gltf-transform (Draco compression). Upload a S3 + CDN. | Día 3–5 |
| 1.5 | API REST base (Fastify) | CRUD productos, CRUD proyectos, upload de fotos (multer + S3). JSON Schema validation. | Día 4–6 |
| 1.6 | Editor 3D básico (Babylon.js) | Escena base, cámara ArcRotate, iluminación PBR, carga de modelos GLB, grid de referencia. | Día 5–8 |
| 1.7 | Catálogo UI + preview 3D | Grid de productos con filtros (ambiente, línea). Thumbnail 3D con mini-viewer Babylon.js rotando. | Día 7–10 |
| 1.8 | Panel vendedor v1 | Vista de lista de proyectos activos. Búsqueda por cliente. Acceso al editor del proyecto. | Día 8–10 |

Entregable Sprint 1: Sistema end-to-end donde un usuario logueado ve el catálogo, selecciona un producto y lo visualiza en el editor 3D.

## Sprint 2 — Interacción + wow factor (día 8 al 18)

Objetivo: Las features que hacen decir WOW en la expo: drag & drop 3D, foto real como fondo, AR con cámara y asistente IA.

| # | TAREA | DETALLE TÉCNICO | DÍAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Drag & drop + rotación + escala | PointerDragBehavior de Babylon.js. Gizmos de rotación. Snapping a grid. Escala proporcional. | Día 8–11 |
| 2.2 | Foto del espacio como fondo | Upload de imagen + background layer en Babylon.js. Ajuste de perspectiva manual (controles de vanishing point). | Día 10–12 |
| 2.3 | Input de medidas del espacio | Formulario largo x ancho x alto. Cálculo automático de escala para que los muebles se vean proporcionados. | Día 11–13 |
| 2.4 | AR con 8thWall + Babylon.js | Integración del SDK 8thWall con Babylon.js. Surface detection, model placement, escala real. Testing en iPhone + Android. | Día 12–16 |
| 2.5 | Asistente IA (Claude API) | Proxy en backend (/api/chat). System prompt contextual con catálogo, proyecto activo y perfil del usuario. Streaming de respuestas. | Día 13–16 |
| 2.6 | Cambio de materiales/acabados | Selector de materiales por producto. Cambio dinámico de texturas PBR en Babylon.js (albedo, roughness, metallic). | Día 15–18 |

Entregable Sprint 2: El flujo completo de la demo de expo funciona: foto → muebles 3D → AR → asistente IA. El visitante puede experimentarlo.

## Sprint 3 — Pulido + PDF + preparación expo (día 16 al 28)

Objetivo: Cerrar el producto, generar PDF branded, QA intensivo y preparar todo para la expo.

| # | TAREA | DETALLE TÉCNICO | DÍAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | PDF branded (Puppeteer) | Template HTML con marca Presisso. Screenshot del editor 3D, lista de productos, datos del proyecto. Render a PDF. | Día 16–19 |
| 3.2 | Guardado de proyectos | Serialización del estado del editor (posiciones, rotaciones, productos). Save/load desde PostgreSQL. | Día 17–19 |
| 3.3 | UI/UX polish | Animaciones de transición, loading states, empty states, error handling visual. Responsive mobile. | Día 18–21 |
| 3.4 | QA + testing de flujos críticos | Test manual de los 6 pasos de la demo. Cross-browser (Chrome, Safari, Firefox). Test AR en 3+ dispositivos. | Día 20–24 |
| 3.5 | Deploy producción + SSL | Dominio presisso.studio (o similar). HTTPS. Variables de entorno. Monitoring básico. | Día 22–24 |
| 3.6 | Datos de demo pre-cargados | 3–5 fotos de ambientes, proyectos de ejemplo, usuario demo para la expo. Scripts de seed. | Día 24–25 |
| 3.7 | Fallback + plan B | Video grabado del flujo completo por si falla internet. Versión offline parcial con modelos cacheados. | Día 25–26 |
| 3.8 | Ensayo de demo + ajustes finales | Correr la demo 10+ veces. Medir tiempos. Ajustar orden de features. Entrenar al equipo de ventas. | Día 26–28 |

Entregable Sprint 3: Sistema deployado en producción, testeado, con datos de demo y plan de contingencia. Listo para la expo.

# 5. Diseño del asistente IA (Claude API)

El asistente IA es una de las features de mayor diferenciación en la expo. Debe sentirse como un asesor de diseño de interiores experto que conoce todo el catálogo de Presisso.

## 5.1 System prompt base

El system prompt que se envía a Claude API en cada conversación debe incluir:

- Identidad: "Sos el asistente de diseño de Presisso. Tu nombre es Studio. Ayudás a clientes a elegir y visualizar muebles premium en su espacio."

- Contexto dinámico: catálogo actual de productos (nombre, dimensiones, materiales, precio de referencia), estado del proyecto activo (qué productos están en el editor, medidas del espacio).

- Comportamiento: sugerir productos complementarios, explicar materiales, recomendar combinaciones de color, guiar el uso del editor, responder dudas sobre Presisso.

- Restricciones: nunca inventar productos que no estén en el catálogo, no dar precios exactos ("consultá con tu vendedor"), tono cálido y profesional en español argentino.

## 5.2 Flujo técnico

Las llamadas a Claude API se hacen desde el backend (nunca desde el frontend) para proteger la API key y controlar el contexto:

Frontend → POST /api/chat { message, projectId } → Backend construye el prompt con contexto → Claude API → Streaming response → Frontend renderiza token por token.

El backend inyecta automáticamente en el system prompt: el catálogo completo, los productos que el usuario ya agregó al editor, y las medidas del espacio. Así Claude responde con conocimiento real del proyecto.

## 5.3 Casos de uso para la expo

- "Qué mueble me recomendás para una cocina de 3x4 metros?" → Claude sugiere productos del catálogo que encajan en esas dimensiones.

- "En qué material viene esta mesada?" → Claude responde con los acabados disponibles del producto específico.

- "Cómo hago para ver esto en AR?" → Claude guía paso a paso: "Tocá el botón de AR, apuntá la cámara al piso y vas a ver el mueble en tamaño real."

# 6. Riesgos críticos y mitigaciones

| RIESGO | PROB. | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelos 3D no entregados a tiempo por Presisso | ALTA | Sin modelos no hay demo. BLOQUEANTE. | Pedir archivos YA. Si no llegan en S1, usar modelos genéricos de muebles como placeholder. |
| Internet inestable en la expo | MEDIA | 8thWall y Claude API requieren internet. | Hotspot 4G/5G dedicado. Video grabado como plan B. Cache de modelos 3D. |
| 8thWall no funciona bien en el espacio de expo | MEDIA | AR depende de iluminación y superficie. | Testear en el lugar días antes. Tener el Modo 1 (foto) como alternativa sólida. |
| Alcance demasiado ambicioso para 4 semanas | ALTA | Features incompletas = mala impresión. | Prioridad estricta: editor 3D > AR > IA > PDF. Si algo se cae, se cae por orden inverso. |
| Performance de modelos GLB pesados | MEDIA | Editor lento = mala experiencia. | Draco compression. LOD (levels of detail). Max 5 modelos en escena simultáneamente. |

# 7. Checklist pre-expo

Lista de verificación para los últimos 3 días antes de la expo:

- Deploy a producción verificado y estable (sin deploys el día de la expo)

- Dominio con SSL funcionando (presissostudio.com o similar)

- 3–5 fotos de ambientes pre-cargadas en el sistema

- Usuario demo con proyecto de ejemplo armado

- Catálogo con 3–5 productos reales con modelos GLB optimizados

- AR testeada en iPhone (Safari) y Android (Chrome)

- Asistente IA respondiendo coherentemente con el catálogo

- PDF export generando correctamente con branding

- Video de backup grabado (flujo completo de 3 minutos)

- Hotspot 4G/5G de backup cargado y testeado

- Equipo de ventas entrenado en el flujo de demo (ensayo de 10+ runs)

- Notebook + pantalla externa + 2 celulares cargados y configurados

# 8. Orden de prioridad si hay que recortar

Si llegamos cortos de tiempo, esta es la prioridad estricta de lo que se mantiene y lo que se sacrifica:

| PRIO | FEATURE | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| P0 | Editor 3D + catálogo + drag & drop | Es el core. Sin esto no hay producto. |
| P0 | Login + guardado de proyecto | Base mínima de persistencia. |
| P1 | Foto del espacio como fondo | Momento WOW #1: "es MI espacio". |
| P1 | AR con 8thWall | Momento WOW #2: "el mueble ESTÁ ACÁ". |
| P2 | Asistente IA (Claude API) | Diferenciador único. "Tiene IA de verdad". |
| P2 | PDF branded | Cierre del flujo. "Me llevo algo tangible". |
| P3 | Cambio de materiales/acabados | Nice to have. Mejora la experiencia. |
| P3 | Panel vendedor | Nice to have. No se muestra al visitante. |

PRESISSO STUDIO — Donde el espacio cobra vida antes de existir.